## Hoja1
Codigo del riesgo | Descripcion | Disparador | Categoria (T/C/P/E) | Temporalidad(A/F/T/P) | Actividad(es) afectada(s)
R-001 | Levantamiento de requerimientos incompleto | Inconsistencias entre el diseño y los objetivos del proyecto | T | P | 6,7,8,9,10,11,12,13,14
R-002 | Incompatibilidad de plataformas | Fallos en pruebas de entorno del sistema | T | F | 11,12,13, 14
R-003 | Incapacidad del equipo de desarrollo (falta de capacitación) | Enfermdad o casos de ausencia por fuerza mayor de uno o mas miembros del equipo | O | T | Este riesgo puede afectar cualquier actividad del proyecto
R-004 | Actualizaciones o inhabilidades de programas de uso en el desarrollo del proyecto | Imposibilidad de hacer uso de la o las herramientas de trabajo | T | T | 6,7,8,9,10,11,12,13,14
R-005 | Estimaciones erroneas de complejidad | Aumento en los tiempos de trabajo de una o mas actividades | T | P | Aumenta la duración total del proyecto 6,7,8,9,10,11,12,13,14
R-006 | Rechazo del producto por parte del usuario (no cumple los criterios de aceptación) | Iconformidad por no cumplimiento del contrato | T | A | 13.14
R-007 | Incapacidad por parte de los proovedores de servicios de suplir las necesidades del proyecto | Cancelaciones de contratos de terceros o falencias en la prestacion de servicios | T | T | 6,7,8,9,10,11,12,13,14
R-008 | Inconsistencia de datos | Fallos en pruebas de atomicidad del usuario | T | F | 11,12,13
R-009 | Falta de funcionamiento de angentes externos, como una conexión de luz o servicios estables de internet | Retrasos en una actividad que depende de terceros | E | T | Este riesgo puede afectar cualquier actividad del proyecto
R-010 | Cambio de politicas de calidad del proyecto | Reestructuracion en el contrato del proyecto | E | P | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
R-011 | Cambio de politicas de tratamiendo de datos |  | E | T | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
R-012 | Cambios o aumento de precios en licencias en el software usado en el desarrollo | Aumento respecto a los costos planificados en un inicio del proyecto | E | F | 13
R-013 | Cambios en la razon social del usuario que adquiere el software | Cancelacion o modificacion del contrato | E | P | 4.5
R-014 | Cambio en el plazo por el usuario | Modificacion del Contrato | E | P | 5
R-015 | Falta de capacitacion del personal encargado del desarrollo | Bajo desempeño por parte del equipo de trabajo | O | P | 6,7,8,9,10
R-016 | Falta de cumplimiento de hitos por algun area asociada al proyecto | Fallos en pruebas tecnicas | O | T | Este riesgo puede afectar cualquier actividad del proyecto
R-017 | No se asumen tasas de cambio en caso de adquisicion de productos o equipos en el exterior | Problemas con la adquisicion de productos o servicios ademas de desejuste en planeación de costos | O | A | 6,7,8,9,10,13
R-018 | Daños en equipos fisicos, generando asi sobre costos | Imposibilidad de uso de los equipos fisicos | O | T | Retrasos en cadena desde la fase en que ocurra en cadena
R-019 | Daños locativos, generando posibles costos adicionales | Fenomeno natural inesperado | O | T | Este riesgo puede afectar cualquier actividad del proyecto
R-020 | Cambios de prioridad de modulos y funcionalidades dadas por el usuario | Cambio en el contrato | P | F | 4,6,7,8,9,10
R-021 | Mala planeacion inicial | Inconsistencias de la planeación respecto a la situación en curso. | P | P | Este riesgo afecta todas las fases del proyecto
R-022 | Mayor tiempo en el desarrollo de funcionalidades | Incumplimientos en los tiempos establecidos por el cronograma | P | F | Este riesgo puede afectar cualquier actividad del proyecto. Con mayor probabilidad en las actividades de desarrollo 6,7,8,9,10,11,12,13
R-023 | Falta de control en los entregables o hitos del proyecto | Inconsistencias en las revisiones tecnicas o inspecciones | P | F | 6,7,8,9,10
R-024 | Incompatibilidad en la unificacion de modulos | Fallos en la asociación de modulos | P | F | 12.13
| Lista de Tareas |  | Categorias
1 | Revisión del estado actual del sistema. |  | Tecnica
2 | Verificación de la funcionalidad actual. |  | Proyecto
3 | Generación de información sobre el estado actual. |  | Organización
4 | Análisis de requerimientos para el sistema. |  | Externa
5 | Firma de contrato. |  | Temporalidad
6 | Generación de nuevos componentes del área de inventarios. |  | Actividades
7 | Generación de nuevos componentes del área de clientes. |  | fases
8 | Generación de nuevos componentes del área de producto. |  | Proyecto
9 | Generación de nuevos componentes del área de gestión de usuario. |  | Temporal
10 | Generación de nuevos componentes del área de Administración.
11 | Pruebas de componentes nuevos.
12 | Pruebas de integración.
13 | Puesta en línea del sistema.
14 | Capacitación al personal del establecimiento.

## Hoja2
Codigo del riesgo | Descripcion | Nivel del riesgo | Plan de Mitigación | Plan de Contingencia
R-001 | Levantamiento de requerimientos incompleto |  | Se debe contar con un analista con experiencia para que realice el levantamineto de riesgos de manera optima | Se debe organizar reuniones con el cliente y especificar requerimeintos faltantes
R-002 | Incompatibilidad de plataformas |  | Revisar documentación de versiones y de plugins o depencias que se usarán. | Buscar herramientas alternativas que sean compatibles con los medios utilizados.
R-003 | Incapacidad del equipo de desarrollo (falta de capacitación) |  | Evitar contratación de desarrolladores inexpertos Ofrecer capacitaciones al equipo de desarrollo y plantear tiempos de holgura para el aprendizaje | Abrir convocatoria para capacitación en horarios adicionales
R-004 | Actualizaciones o inhabilidades de programas de uso en el desarrollo del proyecto |  | Trabajar con una versión estable o conocidad | Solicitar documentación de alguien experto o dedicar tiempo recursos para aprender las nuevas carácterísticas
R-005 | Estimaciones erroneas de complejidad |  | Contratar más gente experta o siempre estimar 20% mas de recurso | Modificar linea base de desarrollo y segmentar por modulos
R-006 | Rechazo del producto por parte del usuario (no cumple los criterios de aceptación) |  | Reuniones períodicas con el Usuario, también por fases | Reuniones con el cliente para identificar que no le gusto y concretar entrega
R-007 | Incapacidad por parte de los proovedores de servicios de suplir las necesidades del proyecto |  | Listar proveedores que cumplan con los requisitos. Usar otro proveedor que use las mismas tecnologias.Ver clausulas de contrato | Solicitar cumplimiento de clausulas de contrato. Revisar tiempos de entrega.Renegociar con el cliente.
R-008 | Inconsistencia de datos |  | Conocer muy bien el Manejador de transacciones.Pruebas constantes de concepto.Definir reglas y control de errores. | Acudir a los resultados en primera medida. Ajustar Modelo.
R-009 | Falta de funcionamiento de angentes externos, como una conexión de luz o servicios estables de internet |  | Plantas de energia, tener otro proveedor de comunicaciones y control de copias de seguridad.Tener excelente locación de área de computo. | Buscar soporte del proveedor.Cambio de proveedor de servicios de comunicaciones.
R-010 | Cambio de politicas de calidad del proyecto |  | Que una persona experta plantee o analice las póliticas de calidad . | Hacer cambios en el plan de pruebas.
R-011 | Cambio de politicas de tratamiendo de datos |  | Actualizar la política de acuerdo a las normas de cada país | Hablar con el cliente. Generar un plan de cambio de políticas de tratamiento de datos. Hacer cambios pertinentes en el contrato respecto al tratamiento de datos.
R-012 | Cambios o aumento de precios en licencias en el software usado en el desarrollo |  | Adquirir licencias a perpetuidad.O negociar contratos de licencia a largo plazo.Adquirir software con licencias libres. | No actualizar
R-013 | Cambios en la razon social del usuario que adquiere el software |  | Establecer condiciones en el contrato en caso de presentarse la situación. | Confirmar contrato sin cambio de condiciones.
R-014 | Cambio en el plazo por el usuario |  | Plantear un plan de negoción de negociación de costos. | Negociar costos.
R-015 | Falta de cumplimiento de hitos por alguna area asociada al proyecto |  | Establecer fechas de entrega de cada uno de los hitos. | Hacer uso de la holgura establecida para entregas.Revisar Cronograma.
R-016 | No se asumen tasas de cambio en caso de adquisicion de productos o equipos en el exterior |  | Establecer precio de producto basado en costos en moneda local considerando un margen de estabilidad y cobrar en moneda local del cliente. | Aplicar al cliente el costo de la tasa vigente
R-017 | Daños en equipos fisicos, generando asi sobre costos |  | Asegurar los equipos, Generar un contrato de responsabilidad de uso.Elegir correcta locación. | Hacer reparaciones pertinenetes. Ir a la aseguradora. Cobrar daño al empleado.
R-018 | Daños locativos, generando posibles costos adicionales |  | Asegurar locación.Crear fondo de capital riesgo. | Acudir a la aseguradora. Invertir capital de riesgo.
R-019 | Cambios de prioridad de modulos y funcionalidades dadas por el usuario |  | Hacer buen levantamiento de requerimientos y delimitación de alcance | Mirar contrato.Renegociar contrato.
R-020 | Mala planeacion inicial |  | Ealuación de riesgos e impacto en las fases de desarrollo | Acceder a las previsoras de riesgo
R-021 | Mayor tiempo en el desarrollo de funcionalidades |  | P | F
R-022 | Falta de control en los entregables o hitos del proyecto |  | P | F
R-023 | Incompatibilidad en la unificacion de modulos |  | P | F